## форма плана НОКО
УТВЕРЖДАЮ
(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного им лица), или руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или руководителя органа местного самоуправления)
__________________________
(подпись)
__________________________
(дата)
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, на 2023 год
Старомайнский район
(наименование муниципального образования)
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (в 2021 году) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Примечание
| сквозной | [5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | (плановый срок реализации мероприятия 2022,2023 и т.д. годы)
2 | 1107 |  | МБОО Матвеевская СШ им.В.И.Кочеткова
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать территорию, прилегающую к зданию образовательной организации выделенной стоянкой для автотранспортных средств инвалидов | 2024-08-31 | Ловчева Ольга Борисовна, директор | Написано ходатайство на имя Главы МО"Старомайнский раон" о выделении лимитов, необходимых для оборудования территории, прилегающей к зданию образовательной организации выделенной стоянкой для автотранспортных средств инвалидов | май, 2024 | 2024-09-01
|  |  | Наличие сменных кресел-колясок | Приобрести сменнуое кресло-коляску | 2024-09-01 | Ловчева Ольга Борисовна, директор | Написано ходатайство на имя главы МО "Старомайнский район" о выделении дополнительных димитов на приобретение кресла-коляски | март, 2024 | 2024-09-01
|  |  | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации отсутствует | Оборудовать в образовательной организации на входе кнопку вызова персонала | 2023-09-01 | Ловчева Ольга Борисовна, директор | заключен контракт на оборудование кнопки вызова | май, 2023 | 2023-09-01
|  |  | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля отсутствует | Дублировать надписи знаками выполненными рельефно точетным шрифтом Брайля | 2023-08-31 | Ловчева Ольга Борисовна, директор | заключен контракт на установку вывески на здании образовательной организации надписи наименования и режима работы образовательой организации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля | август, 2023 | 2023-09-01
|  |  | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | В бюджет заложены денежные средства на оплату предоставления инвалидам по слуху слуху и зрению) услуг сурдопереводчика тифлосурдопереводчика) | 2023-08-31 | Ловчева Ольга Борисовна, директор | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | Прохождение курсов повышения квалификации по сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2023-08-31 | Ловчева Ольга Борисовна, директор | все педагогисекие работники прошли курсы повышения квалификации по сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ | май, 2023 | 2023-09-01
| 1114 |  | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Вызов специалиста, с целью изучения вопроса проектирования и возможности оборудования специально-оборудованного санитарно-гигиенического помещения в здании организации | 2024-08-31 | Ловчева Ольга Борисовна, директор | написано ходатайство на имя Гласы МО "Старомайоский район" о выделении дополнительных лимитов на заключение контракта с организацией-проектировщиком | май, 2024 | 2024-09-01
|  | IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
| 1116 | V
Удовлетворенность условиями оказания услуг